## 1_课程总览
阶段 | 内容 | 对应页面 | 预计 | 完成判据
0 准备 | 注册 BTP 试用、创建子账户与 CF 空间、装 cf/btp CLI | btp.html | 90 分 | cf target 输出正确的 org / space
1 环境 | Dev Space、项目脚手架、HANA 实例 | bas.html · hana.html | 120 分 | cds watch 起得来；实例状态 Created
2 建模 | 领域模型、关联、视图、种子数据 | cds.html | 150 分 | cds deploy 后 sqlite 里有表且有数据
3 服务 | 服务定义、事件处理器、业务规则 | node.html | 240 分 | curl 能查到数据、能触发规则
3' 服务(Java) | 同一套模型的 Java 实现 | java.html | 180 分 | mvn compile 成功、$metadata 200
4 测试 | 单元测试 + OData 集成测试 | testing.html | 120 分 | odata-verify.sh 全绿
5 权限 | 认证、角色集合、授权注解 | security.html | 90 分 | 匿名 401、授权用户 200
6 界面 | Fiori Elements 注解与本地运行 | fiori.html | 150 分 | 浏览器里能列出订单并进明细页
7 部署 | MTA 构建、cf deploy、部署后验证 | deploy.html | 120 分 | 路由上 curl $metadata 返回 200
综合 | 端到端示范项目（含作业改造） | project.html | 180 分 | 项目验收清单全部勾上

## 2_手顺书
板块 | 任务号 | 任务 | 完成基准（可观察） | 预计 | 所在页面
① BTP 注册 | BTP-01 | 注册并激活 SAP ID / SAP Universal ID | 邮箱收到激活邮件并点击 Click to activate your account，页面提示激活成功 | 15 分 | btp.html#s2
① BTP 注册 | BTP-02 | 申请 SAP BTP 试用并选定区域 | Trial Home 出现 Enter Your Trial Account；自动建成 1 个子账户 + 1 个 org + space dev | 10 分 | btp.html#s2
① BTP 注册 | BTP-03 | 抄下三个关键标识：subdomain / 子账户 ID / 区域与 API 端点 | btp get accounts/global-account 输出的 subdomain 与 cockpit 显示一致；已记录 API Endpoint 全串 | 5 分 | btp.html#s2-1
① BTP 注册 | BTP-04 | 创建子账户（Display Name / Subdomain / Region） | Account Explorer 出现该子账户 tile，Region 正确，State = OK；btp list accounts/subaccount 能列出 | 10 分 | btp.html#s3-2
① BTP 注册 | BTP-05 | 启用 Cloud Foundry（建 org 并选 free 计划） | 子账户 Cloud Foundry 区块显示 Org Name 与 https://api.cf.<区域>.hana.ondemand.com | 5 分 | btp.html#s3-3
① BTP 注册 | BTP-06 | 创建 space（dev 已有，再建 test） | Cloud Foundry › Spaces 列表出现 dev 与 test；cf spaces 输出一致 | 5 分 | btp.html#s6-2
① BTP 注册 | BTP-07 | 分配 entitlements 与配额（hana/hdi-shared、xsuaa application、destination lite） | 子账户 Entitlements 表中每个计划的 Quota ≥ 1；Service Marketplace 里可搜到并可点 Create | 10 分 | btp.html#s4-1
① BTP 注册 | BTP-08 | 分配平台角色集合（Subaccount Administrator / Viewer） | Security › Users 里对应用户的 Role Collections 列出现已分配的集合；btp get security/user 同样可见 | 5 分 | btp.html#s5-2
① BTP 注册 | BTP-09 | 分配 Cloud Foundry 角色（Org Manager / Space Developer） | Cloud Foundry › Org Members 与 Space Members 列表中出现自己与目标角色 | 5 分 | btp.html#s5-3
① BTP 注册 | BTP-10 | 安装并登录 btp CLI | btp --version 有输出；btp target 打印 Global account: <subdomain> | 8 分 | btp.html#s7-1
① BTP 注册 | BTP-11 | 安装并登录 cf CLI 并确认目标 | cf --version 为 8.x；cf target 显示 org: trial、space: dev；cf spaces 列出 dev | 7 分 | btp.html#s7-2
① BTP 注册 | BTP-12 | 用 cf marketplace -e 核对计划存在 | cf marketplace -e hana 列出 hdi-shared / schema / securestore 且为 free | 3 分 | btp.html#s7-2
① BTP 注册 | BTP-13 | 创建 HDI 容器实例 demo-hana-db（hana / hdi-shared） | cf services 中 demo-hana-db 的 last operation 为 create succeeded | 10 分 | btp.html#s8-2
① BTP 注册 | BTP-14 | 创建 demo-xsuaa（xsuaa / application）与 demo-destination（destination / lite） | cf services 三个实例均为 create succeeded；cockpit 状态为 Created | 10 分 | btp.html#s8-1
① BTP 注册 | BTP-15 | 逐项打勾「环境就绪」12 项验收清单 | 清单 12 项全部打勾，无「打不上勾」的条目 | 8 分 | btp.html#s9
① BTP 注册 | BTP-16 | mini 验证：推送并访问 hello world 级应用，随后删除 | cf apps 显示 demo-hello 为 started 且路由返回页面内容；cf delete 后从列表消失 | 10 分 | btp.html#s9-1
① BTP 注册 | BTP-17 | 设置试用止损：续期提醒与本地备份 | 日历里有每 2–3 周登录提醒；代码与 db/data/*.csv 已同步到本地/远端仓库 | 10 分 | btp.html#s10
② BAS 环境 | BAS-01 | 确认 BAS 订阅与角色，并进入业务应用 Studio | Subscriptions 里能看到 SAP Business Application Studio（状态 Subscribed）；点 Go to Application 能打开 BAS Lobby | 10 分 | bas.html#s2-1
② BAS 环境 | BAS-02 | 创建 Full Stack Cloud Application dev space | Dev Space Manager 里出现该 dev space，Type = Full Stack Cloud Application，STATUS 从 STARTING 变为 RUNNING | 15 分 | bas.html#s2-2
② BAS 环境 | BAS-03 | dev space 生命周期演练：Stop → Start → （在副本上）Delete | Stop 后 Start，项目文件与设置仍在；扩展编辑在 STOPPED 状态下才可保存 | 10 分 | bas.html#s2-2
② BAS 环境 | BAS-04 | 跑起服务并做端口预览（两条路径都试） | Ports: Preview 列表里能看到 http://localhost:4004；浏览器打开 /odata/v4/book-order/$metadata 返回 XML | 15 分 | bas.html#s3-2
② BAS 环境 | BAS-05 | 用 cds init 创建 CAP 项目并核对目录与 package.json | 项目里有 app/ db/ srv/ package.json；db/data 下 4 个 CSV 命名为「命名空间-实体.csv」；cds compile --to sql 有 CREATE TABLE 输出 | 15 分 | bas.html#s4-1
② BAS 环境 | BAS-06 | 终端三连：cds watch / npm run deploy / cds env | deploy 输出 successfully deployed to db.sqlite；cds watch 日志出现 serving BookOrderService 与 server listening on http://localhost:4004；cds env get requires.db 显示 kind: sqlite | 15 分 | bas.html#s5-1
② BAS 环境 | BAS-07 | 在 dev space 里查看 SQLite 表名与运行日志 | 脚本输出里能看到 sap_training_bookorder_Books 与 sap_training_bookorder_BookOrderItems；终端日志里能看到 OData 请求行 | 10 分 | bas.html#s5-2
② BAS 环境 | BAS-08 | 创建 launch.json 并用 attach 命中断点 | 终端出现 Debugger listening on ws://127.0.0.1:9229/…；触发 submitOrder 时停在断点行，VARIABLES 面板显示变量值 | 20 分 | bas.html#s5-3
② BAS 环境 | BAS-09 | 制造并消除三类「红线」 | 分别复现：视图缺主键、关联自动重定向冲突、改列名未同步；每类都能用 cds compile 复现报错并修复到编译通过 | 20 分 | bas.html#s6-2
② BAS 环境 | BAS-10 | 把项目推到 GitHub（HTTPS + PAT） | git status 为 clean；git log --oneline -1 有提交；浏览器打开仓库能看到 db/ srv/ package.json 且 node_modules 未被提交 | 15 分 | bas.html#s7-1
② BAS 环境 | BAS-11 | 部署前准备：cds add hana mta、cds build、mbt -v | mta.yaml 里同时有 type: nodejs 与 type: hdb 模块及 hdi-container 资源；cds build --production 生成 gen/；mbt -v 与 cf -v 都有版本输出 | 20 分 | bas.html#s8-1
② BAS 环境 | BAS-12 | 从 BAS 部署到 Cloud Foundry 并在 cockpit 验收 | cf target 的 org/space 正确；mbt build 生成 MTAR；cf deploy 后应用 started、服务实例 create succeeded；<route>/odata/v4/book-order/BookOrders?$filter=status eq 'OPEN' 返回 2 条 | 30 分 | bas.html#s9-1
② BAS 环境 | BAS-13 | 磁盘与配额自查 + 错误表演练 | df -h 与 df -ih 的已用比例低于 80%；能从错误表里指出「npm ERR! No space left」与「端口打不开」的处置顺序 | 10 分 | bas.html#s11
③ HANA 云 | HANA-01 | 核对 HANA 相关 entitlements 并订阅 tools 计划 | Entitlements 里能看到 SAP HANA Cloud 与 SAP HANA Schemas & HDI Containers 的相关计划（含 hdi-shared）；Subscriptions 里有 SAP HANA Cloud (tools)，点开能进 SAP HANA Cloud Central | 15 分 | hana.html#s3-1
③ HANA 云 | HANA-02 | 在 cockpit 创建 SAP HANA Cloud 数据库实例 | Cloud Central 里实例状态为 RUNNING；⋯ 菜单能打开 Database Explorer；已 Copy Instance ID 留档 | 25 分 | hana.html#s3-2
③ HANA 云 | HANA-03 | 用 CLI 复核实例并演练启停 | cf services 里实例 last operation = create succeeded；执行 cf update-service 的 serviceStopped false/true 后状态在 running 与 stopped 之间变化 | 15 分 | hana.html#s3-3
③ HANA 云 | HANA-04 | 创建 hdi-shared 容器（并说明为什么不用 schema） | cf services 里 demo-hana-db（hana / hdi-shared）状态 create succeeded；能口头说明 hdi-shared / schema / tools 的差别 | 15 分 | hana.html#s4-2
③ HANA 云 | HANA-05 | 用 cds bind 建立 hybrid 绑定并验证 | .cdsrc-private.json 里没有任何密码；cds env get requires.db --profile hybrid 显示 kind: hana；cds watch --profile hybrid 下能查到云端数据 | 20 分 | hana.html#s5-2
③ HANA 云 | HANA-06 | 核对 mta.yaml 的 HDI 资源定义 | resources 里有 type: com.sap.xs.hdi-container、service: hana、service-plan: hdi-shared；服务模块与 hdb 模块引用同一资源名 | 10 分 | hana.html#s5-3
③ HANA 云 | HANA-07 | 推断并实测「实体名 → 表名」映射 | 先按规则写出 SAP_TRAINING_BOOKORDER_BOOKORDERS 等 5 个对象名，再与 gen/db/src/gen/*.hdbtable 的 grep 结果逐一比对一致 | 15 分 | hana.html#s6-2
③ HANA 云 | HANA-08 | 在 Database Explorer 里找到 CAP 建的表并查行数 | M_TABLES 查询返回 4 张表，行数为 Books 5 / Customers 3 / BookOrders 4 / BookOrderItems 9 | 20 分 | hana.html#s7-1
③ HANA 云 | HANA-09 | 跑通 join + 聚合 SQL，并与 OData 对账 | SQL 返回 4 行（BO-1001 16000 / BO-1002 3600 / BO-1003 17400 / BO-1004 7600）；getOrderTotal('BO-1003') 也返回 17400 | 20 分 | hana.html#s7-2
③ HANA 云 | HANA-10 | 三条建表/初始化数据路径各跑一遍并比对 | cds deploy --to sqlite 输出 successfully deployed；cds build --for hana 生成 .hdbtable/.hdbtabledata；cds deploy --to hana 之后行数与 CSV 一致 | 25 分 | hana.html#s8-1
③ HANA 云 | HANA-11 | 错误演练：表名大小写与实例被停止 | 故意用小写/下划线错误的表名复现「表不存在」，改回大写后查询成功；把实例停掉后复现连接失败，再用 cf update-service 恢复 | 20 分 | hana.html#s9
③ HANA 云 | HANA-12 | 数据可重建性检查（收尾） | Git 仓库里同时有 db/schema.cds、db/data/*.csv、mta.yaml；.gitignore 含 .cdsrc-private.json 与 db.sqlite；在空目录克隆后能重建库 | 15 分 | hana.html#s10
④ CDS 建模 | CDS-01 | 核对三类 .cds 文件的编译产物 | cds compile db/schema.cds --to sql 输出 4 个 CREATE TABLE；加上服务定义后 CREATE VIEW 变 7 个；再加 annotations.cds 后 CREATE TABLE 数不变而 --to edmx 的 Annotations 段出现 | 10 分 | cds.html#s1-1
④ CDS 建模 | CDS-02 | 把同一份模型编译到两个方言并说明差异 | --dialect hana 的输出里 createdAt 为 TIMESTAMP、orderDate 为 DATE，且 String 无长度时是 NVARCHAR(5000)（SQLite 为 TIMESTAMP_TEXT/DATE_TEXT/NVARCHAR(255)） | 10 分 | cds.html#s2-1
④ CDS 建模 | CDS-03 | 用类型动物园模型输出 SQLite/HANA 双列对照结论 | 能指出 array of String(20) 的列是 NCLOB、Binary(16) 分别是 BINARY_BLOB(16) 与 VARBINARY(16)、DateTime 在 HANA 上是 SECONDDATE | 15 分 | cds.html#s2-2
④ CDS 建模 | CDS-04 | 解释并复现 UUID 主键的自动填充 | POST 一行 BookOrderItems（只给 order_ID/book_ID/quantity）返回体里带自动生成的 36 位 ID，且 BookOrders 主键列 DDL 为 NVARCHAR(36) NOT NULL | 15 分 | cds.html#s3-2
④ CDS 建模 | CDS-05 | 查证 orderNo 的唯一性由哪一层保证 | 在 --to sql 输出里确认 orderNo 列没有 UNIQUE；重复提交同一订单号返回 409 且带「已存在」消息 | 15 分 | cds.html#s3-3
④ CDS 建模 | CDS-06 | 写出 managed / localized 展开后的物理对象 | 能列出 createdAt/createdBy/modifiedAt/modifiedBy 四列及其类型；编译 localized 模型后能指出 _texts 表与 localized_ 视图 | 15 分 | cds.html#s4-2
④ CDS 建模 | CDS-07 | 用 diff 证明 Association 与 Composition 的 DDL 相同 | 两份仅一个关键词不同的临时模型 --to sql 输出 diff 为空；同时能背出 Composition 的三项运行时行为 | 20 分 | cds.html#s5-2
④ CDS 建模 | CDS-08 | 复现 up__ID 并说明 CSV 表头规则 | 匿名内联 Composition 编译出子表含 up__ID NVARCHAR(36) NOT NULL；把 CSV 表头写成 order_ID 时 deploy 失败于 no column named order_ID | 20 分 | cds.html#s5-3
④ CDS 建模 | CDS-09 | 部署示范项目并完成四项数据自检 | sqlite_master 列出 7 表 7 视图；Books 5 / Customers 3 / BookOrders 4 / BookOrderItems 9 行；明细 join 订单 = 9；孤儿明细行 = 0 | 20 分 | cds.html#s9-2
④ CDS 建模 | CDS-10 | 故意制造并修好三条建模报错 | 分别复现 Mismatched ‹EOF›、can't auto-redirect、no column named orders_ID，并在修复后同一条命令通过 | 25 分 | cds.html#s10
④ CDS 建模 | CDS-11 | 完成练习 1：客户信用额度字段 | pragma table_info 出现 creditLimit:DECIMAL(13, 2)，三行额度为 100000/50000/20000；表头故意写错时 deploy 失败于 no column named credit_limit | 10 分 | cds.html#s11-1
④ CDS 建模 | CDS-12 | 完成练习 2：供应商实体与 Books 关联 | Books 的 DDL 出现 supplier_ID INTEGER；$metadata 出现 NavigationProperty Name="supplier" 且含 ReferentialConstraint；孤儿行查询为 0 | 20 分 | cds.html#s11-2
④ CDS 建模 | CDS-13 | 完成练习 3：带主键视图与聚合取舍 | BookStockView 在 --to sql 是 CREATE VIEW、在 --to edmx 是只读 EntitySet；暴露无主键聚合视图时得到 Expected entity to have a primary key；加 @cds.persistence.skip 后 --to sql 中该视图消失 | 30 分 | cds.html#s11-3
⑤ Node 服务 | NODE-01 | 给订单头加一条 before-CREATE 校验（备注中不允许出现「测试」） | srv/book-order-service.js 的 before('CREATE', BookOrders) 钩子；@odata.draft.enabled 的实体要在 draftActivate 时才触发校验 | 15 分 | node.html#s12-1
⑤ Node 服务 | NODE-02 | 加一个 after-READ 的计算字段 itemCount（并判断是否需要改模型） | after('READ', BookOrders) 的结果集形态（单行/数组）、用一次 groupBy 聚合避免 N+1、未在模型声明的字段会被 OData 序列化丢掉 | 25 分 | node.html#s12-2
⑤ Node 服务 | NODE-03 | 把 on('submitOrder') 改成 after('submitOrder')，记录差异并给出结论 | on 代替默认实现 vs after 在实现之后；自定义动作没有默认实现 | 20 分 | node.html#s12-3
⑤ Node 服务 | NODE-04 | 用 cds watch + curl 证明「草稿激活才触发 before-CREATE」 | 草稿流程 URL（IsActiveEntity=false → draftActivate）、[odata]/[error] 日志行、栈里的文件名:行号 | 20 分 | node.html#s3-2
⑤ Node 服务 | NODE-05 | 写出「查 status=OPEN 的订单、只取 ID/orderNo、按 orderNo 倒序、前 3 条」的 CQN 并用 cqn2sql 核对 SQL | SELECT.from(...).columns(...).where(...).orderBy(...).limit(...)；外键列命名；参数化（? 占位） | 20 分 | node.html#s5
⑤ Node 服务 | NODE-06 | 用 cds env 核对本机与 production profile 的 requires.db 差异 | cds env get / cds env --profile production；profile 覆盖与 cds bind 的 hybrid 段 | 15 分 | node.html#s9
⑥ Java 服务 | JAVA-01 | 安装并验证 JDK 21 + Maven | java -version 显示 21.x，mvn -v 显示 3.9+，且 JAVA_HOME 已导出 | 20 分 | java.html#env
⑥ Java 服务 | JAVA-02 | 用 cds init --java 生成工程骨架并看懂目录结构 | 能指出父 POM / srv 模块 / db 的位置，并说明 db 为什么在项目根 | 30 分 | java.html#scaffold
⑥ Java 服务 | JAVA-03 | 首次编译（mvn -DskipTests compile） | 结尾出现 BUILD SUCCESS，且 target/classes/cds/gen 下生成了类型 | 15 分 | java.html#pom
⑥ Java 服务 | JAVA-04 | 用 javap 或 IDE 核对生成的类型签名 | 能说出 BookOrderService_ / BookOrdersSubmitOrderContext / GetOrderTotalContext 各自的用途，并指出外键访问器是 getCustomerId() 而不是 getCustomer_ID() | 25 分 | java.html#types
⑥ Java 服务 | JAVA-05 | 把 Node 版的 5 类业务规则改写成 Java 事件处理器 | 编译通过；规则与 Node 版逐条对应（编号/校验/派生金额/汇总回写/动作/函数） | 90 分 | java.html#handler
⑥ Java 服务 | JAVA-06 | 启动应用并核对启动自检清单 | 日志里能看到 Registered service BookOrderService、CsvDataLoader 的 4 行 Filling、Registered handler class、Tomcat started on port 8080 | 20 分 | java.html#run
⑥ Java 服务 | JAVA-07 | 用 CAP 索引页找出端点的真实 URL | 打开 http://localhost:8080/ 能列出所有服务的 URL，并指出与预期不一致时会拼成什么形状 | 15 分 | java.html#run
⑥ Java 服务 | JAVA-08 | 把 @path 改成 Java 语义并让 $metadata 返回 200 | curl -u alice:alice http://localhost:8080/odata/v4/book-order/$metadata → 200 | 20 分 | java.html#traps
⑥ Java 服务 | JAVA-09 | 配置本地身份模拟（或改用真实 XSUAA）让读实体通过 | 带凭据读 BookOrders 返回 200 且能看到 4 张种子订单；能说明 mock 用户配置的属性从哪查 | 60 分 | java.html#fail
⑥ Java 服务 | JAVA-10 | 写 3 个 JUnit + MockMvc 用例并跑通 | mvn -pl srv test 通过：$metadata 200、匿名 401、函数返回值正确 | 60 分 | java.html#test
⑥ Java 服务 | JAVA-11 | 完成 Node 与 Java 的对照表复述 | 能不看资料说出 8 个以上维度的差异（注册方式/类型安全/查询写法/错误响应/事务/数据库/启动/测试/产物） | 30 分 | java.html#node-vs-java
⑦ 测试 | TEST-01 | 把「模型无 ERROR + 实体集数量」写成可进 CI 的一条断言 | cds compile --to edmx 的输出与退出码陷阱（有 [ERROR] 时 exit code 仍可能是 0）；grep -q 判定 | 15 分 | testing.html#s1-1
⑦ 测试 | TEST-02 | 给现有 5 类 handler 各补一条负向用例（400/401/405/409/404） | cds.test 的 GET/POST、.catch(e => e) + err.response.status、业务消息断言 | 30 分 | testing.html#s2
⑦ 测试 | TEST-03 | 让 odata-verify.sh 幂等：连跑两次结果一致 | 脚本会写数据（新增明细/激活草稿/提交订单）；before() 里 data.reset() 或每轮 npm run deploy | 20 分 | testing.html#s5-1
⑦ 测试 | TEST-04 | 写 test/ci-verify.sh：起服务 → 轮询就绪 → 跑两层测试 → 收尾 | 不能固定 sleep；轮询 $metadata 返回 200；最后 kill 掉服务进程 | 25 分 | testing.html#s7-1
⑦ 测试 | TEST-05 | 接入 GitHub Actions（模型检查 + 两层测试 + 失败时打印服务端日志） | actions/setup-node 的 cache: npm（不要缓存 node_modules）、Node 版本矩阵、fail-fast: false | 25 分 | testing.html#s7-2
⑦ 测试 | TEST-06 | 用 BASE= 变量把验收脚本指向已部署环境跑一遍 | 脚本支持 BASE 环境变量；云端与本地 sqlite 的方言/权限差异只有真跑才知道 | 20 分 | testing.html#s9
⑧ 权限 | SEC-01 | 把四种 auth kind 的行为差异跑出来（mocked / dummy / basic / jwt） | mocked 下匿名 GET 返回 401（带 WWW-Authenticate: Basic realm="Users"）、-u alice:alice 返回 200；用 cds_requires_auth_kind=dummy 重启后同一个匿名请求返回 200——两次状态码都记录在案并解释原因 | 20 分 | security.html#s3
⑧ 权限 | SEC-02 | 用 cds.requires.auth.users 收紧本地认证 | 配置里出现 "*": false 与带 password 的用户；npx cds env get requires.auth 能看到合并后的用户；未配置的用户名返回 401、已知用户输错密码返回 401 | 15 分 | security.html#s4-2
⑧ 权限 | SEC-03 | 本地复现 401 / 403 / 200 三态 | 同一条 GET：匿名 401、只有 view 角色的 alice 200、无角色的 bob 403（响应体形如 {"error":{"message":"Forbidden","code":"403"}}）；同一张订单的 submitOrder：alice 403、zoe 200 并返回业务消息 | 25 分 | security.html#s5
⑧ 权限 | SEC-04 | 写出服务级 + 实体级 + 动作级的授权组合 | 服务上有 @(requires: 'authenticated-user')，实体上有 @restrict 的 grant/to 组合（含动作名授权），并且能说明「层级之间是逻辑与、同一实体内多条 privilege 是逻辑或」；cds compile --to edmx 无 error | 20 分 | security.html#s7
⑧ 权限 | SEC-05 | 用 cds compile srv --to xsuaa 生成并核对授权描述符 | 命令输出里出现与 CDS 的 to: 一一对应的 scopes；与项目里手工维护的 xs-security.json 逐字对照后能指出差异（生成的是 to: 名，手工版改成了 OrderViewer/OrderEditor/OrderAdmin） | 15 分 | security.html#s9-3
⑧ 权限 | SEC-06 | 在 mta.yaml 里接上 xs-security.json，并检查 approuter 的 token 转发 | resources 里的 xsuaa 资源带 path: ./xs-security.json 与 service-plan: application；srv 与 approuter 都 requires 它；approuter 的 destination 上有 forwardAuthToken: true，xs-app.json 的路由上有 authenticationType: xsuaa | 20 分 | security.html#s9-4
⑧ 权限 | SEC-07 | 完成「只有订单管理员能提交订单」的完整链路（六步） | ① 模型加 @restrict（编译通过）② 描述符里 scope 名与 to: 对齐 ③ mta.yaml 引用 ④ 本地 alice 403 / zoe 200 ⑤ 部署后 cockpit 角色集合里含 OrderAdmin 且用户已加入 ⑥ 云端 curl 得到 403 / 200 / 401 三态 | 60 分 | security.html#s10
⑧ 权限 | SEC-08 | 用 service key 取 JWT 并解出 scope 列表 | cf create-service-key 成功；cf service-key … ¦ tail -n +2 ¦ jq -r '.credentials.url' 拿到 token 端点；client_credentials 与 password 两条路各取一个 token，解 payload 后能说明两者 scope 差异（技术用户无业务 scope） | 25 分 | security.html#s11-2
⑧ 权限 | SEC-09 | 用错误表把一个真实 403 定位到具体一环 | 写出排查记录：状态码 → 解 JWT 看 scope → 与 to: 逐字比对 → 检查角色集合与用户分配 → 检查 token 是否重新签发；结论指向唯一一环，并说明改完后如何复验 | 20 分 | security.html#s12
⑧ 权限 | SEC-10 | 逐条勾选安全基线清单并说明不达标的风险 | 清单中至少 6 条能在自己的项目里指出对应的配置位置（package.json 的 [production] 档、注解、角色集合、验收脚本），其余两条说明为什么暂时做不到 | 15 分 | security.html#s13
⑨ Fiori UI | FIORI-01 | 给订单列表加状态着色（virtual statusCriticality + Criticality 注解） | 服务投影里的 virtual 元素（不落库）、after('READ') 里按行赋值、UI.DataField 的 Criticality 路径指向它；对照 UI.CriticalityType 的 0/1/2/3 取值 | 25 分 | fiori.html#s13-1
⑨ Fiori UI | FIORI-02 | 把「客户」加进筛选条并让筛选顺序变成 [status, customer, orderDate] | UI.SelectionFields 的数组顺序即筛选条顺序；customer 是关联，写 customer 与 customer_ID 的输入形态不同 | 15 分 | fiori.html#s13-2
⑨ Fiori UI | FIORI-03 | 把订单明细做成 Object Page 的独立分节并解释 Target 为何用关联路径 | UI.Facets 里 UI.ReferenceFacet 的 Target 可以是本实体注解，也可以是 items/@UI.LineItem 这样的关联路径注解 | 20 分 | fiori.html#s13-3
⑨ Fiori UI | FIORI-04 | 手写一份最小可用 manifest.json 并让应用在 /book-orders/webapp/index.html 打开 | sap.app.dataSources 指向 /odata/v4/book-order/、libs 里加 sap.fe.templates、routing.routes/targets 两条 pattern、sap.app.id 与 index.html 的资源根/组件名一致 | 30 分 | fiori.html#s4
⑨ Fiori UI | FIORI-05 | 用 curl 复现 Create → 编辑 → Save → 取消 四条请求并记录状态码 | 草稿编排：POST 建草稿（IsActiveEntity=false）→ PATCH 改草稿 → POST draftActivate（201）→ DELETE 丢弃（204）；业务校验（400/409）只在激活时触发 | 25 分 | fiori.html#s9
⑨ Fiori UI | FIORI-06 | 制造一次白屏并用三步定位法给出「是哪一层」的结论 | ① 静态资源状态码 ② console 第一条报错 ③ $metadata 里 grep UI.LineItem 的数量；分别对应静态资源层/UI5 层/注解层 | 20 分 | fiori.html#s8
⑩ 部署 | DEPLOY-01 | 复现并修复「部署成功但没有表」：对比 [production].db.kind 有无时的 gen/ 产物 | cds build 的 tasks 列表由 profile 解析出的数据库类型决定；gen/db 缺失会导致 HDI 部署器无事可做 | 20 分 | deploy.html#s12-1
⑩ 部署 | DEPLOY-02 | 用 MTA 扩展描述符把 srv 的内存与实例数做成 dev/prod 两套配置 | _schema-version / ID / extends / modules[].parameters 的写法；cf deploy -e 与 cds up --overlay 的用法 | 20 分 | deploy.html#s12-2
⑩ 部署 | DEPLOY-03 | 写一条 CI 工作流：npm ci → cds build → 校验 gen/db → mbt build → 只在 main 上 cf deploy | 构建门禁（test -d gen/srv / gen/db）、cap-js/cf-setup@v2 的变量与 Secret、--sso 无法用于无人值守环境 | 35 分 | deploy.html#s12-3
⑩ 部署 | DEPLOY-04 | 逐段读懂本项目的 mta.yaml 并说出删掉每个模块/资源的后果 | srv(nodejs, gen/srv) / db-deployer(hdb, gen/db) / approuter(nodejs, app/router) / app-deployer(com.sap.application.content) / html5 模块；resources 的 hana hdi-shared、xsuaa application、html5-apps-repo app-host/app-runtime | 30 分 | deploy.html#s2
⑩ 部署 | DEPLOY-05 | 从 .mtar 检查到部署后验证：完整走一遍 5 条验收清单并留下输出 | mbt build -t / tar -tf 检查归档；部署后 curl $metadata → 取数据 → 查表 → cf apps → 打开 Fiori | 30 分 | deploy.html#s5
⑩ 部署 | DEPLOY-06 | 给一次失败的部署取全量日志并定位到具体模块 | cf mta-ops 拿 Operation ID、cf dmol -i <id> -d <dir> 取日志、cf logs <app> --recent 看应用日志 | 20 分 | deploy.html#s6-4
概念（理解型） | CON-01 | 不看资料画出 CAP 的三层架构图，并标注文件落点（理解型） | 能在纸上或白板上画出「模型 / 服务 / UI + 横切的部署」四块，写出每层在示范项目里的文件名（db/schema.cds、srv/*.cds + .js、app/book-orders/annotations.cds + webapp/、mta.yaml），并说明依赖方向是单向的 | 15 分 | concept.html#s2
概念（理解型） | CON-02 | 复述一次请求的生命周期，并指出 401/403 产生在哪一步（理解型） | 能按顺序说出：解析（OData → CQN）→ 认证 → 授权 → before → on（缺省实现 = 查询数据库）→ after → 响应，并指出 401 在认证、403 在授权；能对应到至少两个自己写过的 handler 钩子 | 15 分 | concept.html#s4
概念（理解型） | CON-03 | 讲清「一份模型、三份产物」（理解型） | 能用一句话说明 --to sql / --to edmx / --to csn 各自给谁用，并解释为什么运行时读 CSN 而不是 .cds 文本；能举出至少两个「编译器自动补上」的东西（表名前缀、managed 的四个审计列、Association 的 FK 列等） | 15 分 | concept.html#s3-1
概念（理解型） | CON-04 | 任选 5 个核心概念，给出定义 + 示范项目里的例子（理解型） | 从 15 个概念（CDS / entity / projection / aspect / association / composition / annotation / handler / CQN / draft / HDI container / MTA / XSUAA / approuter / Fiori Elements）中挑 5 个，每个都能说出定义并指向项目里的具体文件或对象，没有概念错位 | 20 分 | concept.html#s5
概念（理解型） | CON-05 | 对照 Node 与 Java 两种运行时，说出 5 个维度的差异（理解型） | 至少覆盖 handler 写法、类型安全、构建工具、测试框架、启动命令中的 5 项，并能回答「换运行时时哪些东西不用改」（模型、API 契约、UI 注解、授权规则） | 20 分 | concept.html#s7
概念（理解型） | CON-06 | 把 CAP 与 RAP / 传统 ABAP 做三点对应（理解型） | 能就模型语言、业务实现、授权三方面各说一条对应关系（CDS 与 UI 注解可迁移；行为实现类 + EML 对应 handler + CQN；DCL / 授权对象对应 @restrict + 角色集合），并说明部署位置的根本差异 | 20 分 | concept.html#s9
概念（理解型） | CON-07 | 从 12 个常见误解里挑 3 个，逐一纠正（理解型） | 能说明误解为什么会产生（归错层、把静态约束当权限、把本地当云端），并给出正确理解与验证方式；至少一个误解要能指向自己在课程里踩过的坑 | 15 分 | concept.html#s11
概念（理解型） | CON-08 | 按自己的角色写 3 步学习路线，并说明每步的完成判据（理解型） | 写出三步，每步都有可观察的判据（例如「cds watch 起得来」「curl 能触发一条业务规则得 4xx」「部署后路由上 $metadata 返回 200」），且路线与角色匹配 | 15 分 | concept.html#s12
示范项目 | PRJ-01 | 读懂需求表并说出每条需求对应哪个文件 | 能指出 R1–R10 各自落在 schema.cds / 服务定义 / handler / annotations / mta.yaml 的哪一处 | 20 分 | project.html#req
示范项目 | PRJ-02 | 安装并让示范项目跑起来 | npm install → npm run deploy → npm start，服务挂载在 /odata/v4/book-order | 30 分 | project.html#step1
示范项目 | PRJ-03 | 用 SQL 核对建库结果 | 能列出 6 张表并说出各自的正确行数（Books 5 / Customers 3 / BookOrders 4 / BookOrderItems 9） | 15 分 | project.html#step3
示范项目 | PRJ-04 | 逐段讲出 schema.cds 的三个设计决定 | 能解释为什么不用 Composition、不用 Currency 型、聚合不能做成实体 | 30 分 | project.html#step2
示范项目 | PRJ-05 | 手工触发 5 类业务规则并观察状态码 | 编号生成、409 重复、金额派生 8400、汇总回写 12000、空订单提交 400 全部亲手复现 | 45 分 | project.html#step5
示范项目 | PRJ-06 | 跑通 26 条 OData 验收断言 | bash test/odata-verify.sh 输出 PASS 26 / FAIL 0，并能解释其中任意 3 条的业务含义 | 20 分 | project.html#step6
示范项目 | PRJ-07 | 在浏览器里打开 Fiori 界面并完成一次完整交互 | 能看到 4 张订单、状态列有颜色、能进入 Object Page 看到明细；能说出 dev-proxy 的作用 | 40 分 | project.html#step7
示范项目 | PRJ-08 | 自己设计一个新的负向用例 | 写出 curl 命令与期望状态码，实际跑一遍并解释消息来自哪一行代码（例如数量为负、订单号重复、对只读视图写入） | 30 分 | project.html#step6
示范项目 | PRJ-09 | 把项目改成另一个业务场景（课堂作业） | 按「模型 → 服务 → 规则 → 注解 → 重新部署」的顺序改完，建库成功且至少 3 条断言仍然通过 | 120 分 | project.html#final
示范项目 | PRJ-10 | 写出部署链路每一步的产物 | 能画出 cds build → gen/ → mbt build → .mtar → cf deploy → 应用 + HDI 容器 的流程图，并说明每步失败时的现象 | 30 分 | project.html#step9
示范项目 | PRJ-11 | （可选）在真实 BTP 账号上完成部署 | cf apps 显示两个应用 started；路由上 curl $metadata 返回 200；Database Explorer 里能看到 4 张表 | 90 分 | project.html#step9

## 3_学習WBS
板块 | 任务号 | 任务 | 完成基准（可观察） | 预计 | 自己判定 | 备注
① BTP 注册 | BTP-01 | 注册并激活 SAP ID / SAP Universal ID | 邮箱收到激活邮件并点击 Click to activate your account，页面提示激活成功 | 15 分 | btp.html#s2
① BTP 注册 | BTP-02 | 申请 SAP BTP 试用并选定区域 | Trial Home 出现 Enter Your Trial Account；自动建成 1 个子账户 + 1 个 org + space dev | 10 分 | btp.html#s2
① BTP 注册 | BTP-03 | 抄下三个关键标识：subdomain / 子账户 ID / 区域与 API 端点 | btp get accounts/global-account 输出的 subdomain 与 cockpit 显示一致；已记录 API Endpoint 全串 | 5 分 | btp.html#s2-1
① BTP 注册 | BTP-04 | 创建子账户（Display Name / Subdomain / Region） | Account Explorer 出现该子账户 tile，Region 正确，State = OK；btp list accounts/subaccount 能列出 | 10 分 | btp.html#s3-2
① BTP 注册 | BTP-05 | 启用 Cloud Foundry（建 org 并选 free 计划） | 子账户 Cloud Foundry 区块显示 Org Name 与 https://api.cf.<区域>.hana.ondemand.com | 5 分 | btp.html#s3-3
① BTP 注册 | BTP-06 | 创建 space（dev 已有，再建 test） | Cloud Foundry › Spaces 列表出现 dev 与 test；cf spaces 输出一致 | 5 分 | btp.html#s6-2
① BTP 注册 | BTP-07 | 分配 entitlements 与配额（hana/hdi-shared、xsuaa application、destination lite） | 子账户 Entitlements 表中每个计划的 Quota ≥ 1；Service Marketplace 里可搜到并可点 Create | 10 分 | btp.html#s4-1
① BTP 注册 | BTP-08 | 分配平台角色集合（Subaccount Administrator / Viewer） | Security › Users 里对应用户的 Role Collections 列出现已分配的集合；btp get security/user 同样可见 | 5 分 | btp.html#s5-2
① BTP 注册 | BTP-09 | 分配 Cloud Foundry 角色（Org Manager / Space Developer） | Cloud Foundry › Org Members 与 Space Members 列表中出现自己与目标角色 | 5 分 | btp.html#s5-3
① BTP 注册 | BTP-10 | 安装并登录 btp CLI | btp --version 有输出；btp target 打印 Global account: <subdomain> | 8 分 | btp.html#s7-1
① BTP 注册 | BTP-11 | 安装并登录 cf CLI 并确认目标 | cf --version 为 8.x；cf target 显示 org: trial、space: dev；cf spaces 列出 dev | 7 分 | btp.html#s7-2
① BTP 注册 | BTP-12 | 用 cf marketplace -e 核对计划存在 | cf marketplace -e hana 列出 hdi-shared / schema / securestore 且为 free | 3 分 | btp.html#s7-2
① BTP 注册 | BTP-13 | 创建 HDI 容器实例 demo-hana-db（hana / hdi-shared） | cf services 中 demo-hana-db 的 last operation 为 create succeeded | 10 分 | btp.html#s8-2
① BTP 注册 | BTP-14 | 创建 demo-xsuaa（xsuaa / application）与 demo-destination（destination / lite） | cf services 三个实例均为 create succeeded；cockpit 状态为 Created | 10 分 | btp.html#s8-1
① BTP 注册 | BTP-15 | 逐项打勾「环境就绪」12 项验收清单 | 清单 12 项全部打勾，无「打不上勾」的条目 | 8 分 | btp.html#s9
① BTP 注册 | BTP-16 | mini 验证：推送并访问 hello world 级应用，随后删除 | cf apps 显示 demo-hello 为 started 且路由返回页面内容；cf delete 后从列表消失 | 10 分 | btp.html#s9-1
① BTP 注册 | BTP-17 | 设置试用止损：续期提醒与本地备份 | 日历里有每 2–3 周登录提醒；代码与 db/data/*.csv 已同步到本地/远端仓库 | 10 分 | btp.html#s10
② BAS 环境 | BAS-01 | 确认 BAS 订阅与角色，并进入业务应用 Studio | Subscriptions 里能看到 SAP Business Application Studio（状态 Subscribed）；点 Go to Application 能打开 BAS Lobby | 10 分 | bas.html#s2-1
② BAS 环境 | BAS-02 | 创建 Full Stack Cloud Application dev space | Dev Space Manager 里出现该 dev space，Type = Full Stack Cloud Application，STATUS 从 STARTING 变为 RUNNING | 15 分 | bas.html#s2-2
② BAS 环境 | BAS-03 | dev space 生命周期演练：Stop → Start → （在副本上）Delete | Stop 后 Start，项目文件与设置仍在；扩展编辑在 STOPPED 状态下才可保存 | 10 分 | bas.html#s2-2
② BAS 环境 | BAS-04 | 跑起服务并做端口预览（两条路径都试） | Ports: Preview 列表里能看到 http://localhost:4004；浏览器打开 /odata/v4/book-order/$metadata 返回 XML | 15 分 | bas.html#s3-2
② BAS 环境 | BAS-05 | 用 cds init 创建 CAP 项目并核对目录与 package.json | 项目里有 app/ db/ srv/ package.json；db/data 下 4 个 CSV 命名为「命名空间-实体.csv」；cds compile --to sql 有 CREATE TABLE 输出 | 15 分 | bas.html#s4-1
② BAS 环境 | BAS-06 | 终端三连：cds watch / npm run deploy / cds env | deploy 输出 successfully deployed to db.sqlite；cds watch 日志出现 serving BookOrderService 与 server listening on http://localhost:4004；cds env get requires.db 显示 kind: sqlite | 15 分 | bas.html#s5-1
② BAS 环境 | BAS-07 | 在 dev space 里查看 SQLite 表名与运行日志 | 脚本输出里能看到 sap_training_bookorder_Books 与 sap_training_bookorder_BookOrderItems；终端日志里能看到 OData 请求行 | 10 分 | bas.html#s5-2
② BAS 环境 | BAS-08 | 创建 launch.json 并用 attach 命中断点 | 终端出现 Debugger listening on ws://127.0.0.1:9229/…；触发 submitOrder 时停在断点行，VARIABLES 面板显示变量值 | 20 分 | bas.html#s5-3
② BAS 环境 | BAS-09 | 制造并消除三类「红线」 | 分别复现：视图缺主键、关联自动重定向冲突、改列名未同步；每类都能用 cds compile 复现报错并修复到编译通过 | 20 分 | bas.html#s6-2
② BAS 环境 | BAS-10 | 把项目推到 GitHub（HTTPS + PAT） | git status 为 clean；git log --oneline -1 有提交；浏览器打开仓库能看到 db/ srv/ package.json 且 node_modules 未被提交 | 15 分 | bas.html#s7-1
② BAS 环境 | BAS-11 | 部署前准备：cds add hana mta、cds build、mbt -v | mta.yaml 里同时有 type: nodejs 与 type: hdb 模块及 hdi-container 资源；cds build --production 生成 gen/；mbt -v 与 cf -v 都有版本输出 | 20 分 | bas.html#s8-1
② BAS 环境 | BAS-12 | 从 BAS 部署到 Cloud Foundry 并在 cockpit 验收 | cf target 的 org/space 正确；mbt build 生成 MTAR；cf deploy 后应用 started、服务实例 create succeeded；<route>/odata/v4/book-order/BookOrders?$filter=status eq 'OPEN' 返回 2 条 | 30 分 | bas.html#s9-1
② BAS 环境 | BAS-13 | 磁盘与配额自查 + 错误表演练 | df -h 与 df -ih 的已用比例低于 80%；能从错误表里指出「npm ERR! No space left」与「端口打不开」的处置顺序 | 10 分 | bas.html#s11
③ HANA 云 | HANA-01 | 核对 HANA 相关 entitlements 并订阅 tools 计划 | Entitlements 里能看到 SAP HANA Cloud 与 SAP HANA Schemas & HDI Containers 的相关计划（含 hdi-shared）；Subscriptions 里有 SAP HANA Cloud (tools)，点开能进 SAP HANA Cloud Central | 15 分 | hana.html#s3-1
③ HANA 云 | HANA-02 | 在 cockpit 创建 SAP HANA Cloud 数据库实例 | Cloud Central 里实例状态为 RUNNING；⋯ 菜单能打开 Database Explorer；已 Copy Instance ID 留档 | 25 分 | hana.html#s3-2
③ HANA 云 | HANA-03 | 用 CLI 复核实例并演练启停 | cf services 里实例 last operation = create succeeded；执行 cf update-service 的 serviceStopped false/true 后状态在 running 与 stopped 之间变化 | 15 分 | hana.html#s3-3
③ HANA 云 | HANA-04 | 创建 hdi-shared 容器（并说明为什么不用 schema） | cf services 里 demo-hana-db（hana / hdi-shared）状态 create succeeded；能口头说明 hdi-shared / schema / tools 的差别 | 15 分 | hana.html#s4-2
③ HANA 云 | HANA-05 | 用 cds bind 建立 hybrid 绑定并验证 | .cdsrc-private.json 里没有任何密码；cds env get requires.db --profile hybrid 显示 kind: hana；cds watch --profile hybrid 下能查到云端数据 | 20 分 | hana.html#s5-2
③ HANA 云 | HANA-06 | 核对 mta.yaml 的 HDI 资源定义 | resources 里有 type: com.sap.xs.hdi-container、service: hana、service-plan: hdi-shared；服务模块与 hdb 模块引用同一资源名 | 10 分 | hana.html#s5-3
③ HANA 云 | HANA-07 | 推断并实测「实体名 → 表名」映射 | 先按规则写出 SAP_TRAINING_BOOKORDER_BOOKORDERS 等 5 个对象名，再与 gen/db/src/gen/*.hdbtable 的 grep 结果逐一比对一致 | 15 分 | hana.html#s6-2
③ HANA 云 | HANA-08 | 在 Database Explorer 里找到 CAP 建的表并查行数 | M_TABLES 查询返回 4 张表，行数为 Books 5 / Customers 3 / BookOrders 4 / BookOrderItems 9 | 20 分 | hana.html#s7-1
③ HANA 云 | HANA-09 | 跑通 join + 聚合 SQL，并与 OData 对账 | SQL 返回 4 行（BO-1001 16000 / BO-1002 3600 / BO-1003 17400 / BO-1004 7600）；getOrderTotal('BO-1003') 也返回 17400 | 20 分 | hana.html#s7-2
③ HANA 云 | HANA-10 | 三条建表/初始化数据路径各跑一遍并比对 | cds deploy --to sqlite 输出 successfully deployed；cds build --for hana 生成 .hdbtable/.hdbtabledata；cds deploy --to hana 之后行数与 CSV 一致 | 25 分 | hana.html#s8-1
③ HANA 云 | HANA-11 | 错误演练：表名大小写与实例被停止 | 故意用小写/下划线错误的表名复现「表不存在」，改回大写后查询成功；把实例停掉后复现连接失败，再用 cf update-service 恢复 | 20 分 | hana.html#s9
③ HANA 云 | HANA-12 | 数据可重建性检查（收尾） | Git 仓库里同时有 db/schema.cds、db/data/*.csv、mta.yaml；.gitignore 含 .cdsrc-private.json 与 db.sqlite；在空目录克隆后能重建库 | 15 分 | hana.html#s10
④ CDS 建模 | CDS-01 | 核对三类 .cds 文件的编译产物 | cds compile db/schema.cds --to sql 输出 4 个 CREATE TABLE；加上服务定义后 CREATE VIEW 变 7 个；再加 annotations.cds 后 CREATE TABLE 数不变而 --to edmx 的 Annotations 段出现 | 10 分 | cds.html#s1-1
④ CDS 建模 | CDS-02 | 把同一份模型编译到两个方言并说明差异 | --dialect hana 的输出里 createdAt 为 TIMESTAMP、orderDate 为 DATE，且 String 无长度时是 NVARCHAR(5000)（SQLite 为 TIMESTAMP_TEXT/DATE_TEXT/NVARCHAR(255)） | 10 分 | cds.html#s2-1
④ CDS 建模 | CDS-03 | 用类型动物园模型输出 SQLite/HANA 双列对照结论 | 能指出 array of String(20) 的列是 NCLOB、Binary(16) 分别是 BINARY_BLOB(16) 与 VARBINARY(16)、DateTime 在 HANA 上是 SECONDDATE | 15 分 | cds.html#s2-2
④ CDS 建模 | CDS-04 | 解释并复现 UUID 主键的自动填充 | POST 一行 BookOrderItems（只给 order_ID/book_ID/quantity）返回体里带自动生成的 36 位 ID，且 BookOrders 主键列 DDL 为 NVARCHAR(36) NOT NULL | 15 分 | cds.html#s3-2
④ CDS 建模 | CDS-05 | 查证 orderNo 的唯一性由哪一层保证 | 在 --to sql 输出里确认 orderNo 列没有 UNIQUE；重复提交同一订单号返回 409 且带「已存在」消息 | 15 分 | cds.html#s3-3
④ CDS 建模 | CDS-06 | 写出 managed / localized 展开后的物理对象 | 能列出 createdAt/createdBy/modifiedAt/modifiedBy 四列及其类型；编译 localized 模型后能指出 _texts 表与 localized_ 视图 | 15 分 | cds.html#s4-2
④ CDS 建模 | CDS-07 | 用 diff 证明 Association 与 Composition 的 DDL 相同 | 两份仅一个关键词不同的临时模型 --to sql 输出 diff 为空；同时能背出 Composition 的三项运行时行为 | 20 分 | cds.html#s5-2
④ CDS 建模 | CDS-08 | 复现 up__ID 并说明 CSV 表头规则 | 匿名内联 Composition 编译出子表含 up__ID NVARCHAR(36) NOT NULL；把 CSV 表头写成 order_ID 时 deploy 失败于 no column named order_ID | 20 分 | cds.html#s5-3
④ CDS 建模 | CDS-09 | 部署示范项目并完成四项数据自检 | sqlite_master 列出 7 表 7 视图；Books 5 / Customers 3 / BookOrders 4 / BookOrderItems 9 行；明细 join 订单 = 9；孤儿明细行 = 0 | 20 分 | cds.html#s9-2
④ CDS 建模 | CDS-10 | 故意制造并修好三条建模报错 | 分别复现 Mismatched ‹EOF›、can't auto-redirect、no column named orders_ID，并在修复后同一条命令通过 | 25 分 | cds.html#s10
④ CDS 建模 | CDS-11 | 完成练习 1：客户信用额度字段 | pragma table_info 出现 creditLimit:DECIMAL(13, 2)，三行额度为 100000/50000/20000；表头故意写错时 deploy 失败于 no column named credit_limit | 10 分 | cds.html#s11-1
④ CDS 建模 | CDS-12 | 完成练习 2：供应商实体与 Books 关联 | Books 的 DDL 出现 supplier_ID INTEGER；$metadata 出现 NavigationProperty Name="supplier" 且含 ReferentialConstraint；孤儿行查询为 0 | 20 分 | cds.html#s11-2
④ CDS 建模 | CDS-13 | 完成练习 3：带主键视图与聚合取舍 | BookStockView 在 --to sql 是 CREATE VIEW、在 --to edmx 是只读 EntitySet；暴露无主键聚合视图时得到 Expected entity to have a primary key；加 @cds.persistence.skip 后 --to sql 中该视图消失 | 30 分 | cds.html#s11-3
⑤ Node 服务 | NODE-01 | 给订单头加一条 before-CREATE 校验（备注中不允许出现「测试」） | srv/book-order-service.js 的 before('CREATE', BookOrders) 钩子；@odata.draft.enabled 的实体要在 draftActivate 时才触发校验 | 15 分 | node.html#s12-1
⑤ Node 服务 | NODE-02 | 加一个 after-READ 的计算字段 itemCount（并判断是否需要改模型） | after('READ', BookOrders) 的结果集形态（单行/数组）、用一次 groupBy 聚合避免 N+1、未在模型声明的字段会被 OData 序列化丢掉 | 25 分 | node.html#s12-2
⑤ Node 服务 | NODE-03 | 把 on('submitOrder') 改成 after('submitOrder')，记录差异并给出结论 | on 代替默认实现 vs after 在实现之后；自定义动作没有默认实现 | 20 分 | node.html#s12-3
⑤ Node 服务 | NODE-04 | 用 cds watch + curl 证明「草稿激活才触发 before-CREATE」 | 草稿流程 URL（IsActiveEntity=false → draftActivate）、[odata]/[error] 日志行、栈里的文件名:行号 | 20 分 | node.html#s3-2
⑤ Node 服务 | NODE-05 | 写出「查 status=OPEN 的订单、只取 ID/orderNo、按 orderNo 倒序、前 3 条」的 CQN 并用 cqn2sql 核对 SQL | SELECT.from(...).columns(...).where(...).orderBy(...).limit(...)；外键列命名；参数化（? 占位） | 20 分 | node.html#s5
⑤ Node 服务 | NODE-06 | 用 cds env 核对本机与 production profile 的 requires.db 差异 | cds env get / cds env --profile production；profile 覆盖与 cds bind 的 hybrid 段 | 15 分 | node.html#s9
⑥ Java 服务 | JAVA-01 | 安装并验证 JDK 21 + Maven | java -version 显示 21.x，mvn -v 显示 3.9+，且 JAVA_HOME 已导出 | 20 分 | java.html#env
⑥ Java 服务 | JAVA-02 | 用 cds init --java 生成工程骨架并看懂目录结构 | 能指出父 POM / srv 模块 / db 的位置，并说明 db 为什么在项目根 | 30 分 | java.html#scaffold
⑥ Java 服务 | JAVA-03 | 首次编译（mvn -DskipTests compile） | 结尾出现 BUILD SUCCESS，且 target/classes/cds/gen 下生成了类型 | 15 分 | java.html#pom
⑥ Java 服务 | JAVA-04 | 用 javap 或 IDE 核对生成的类型签名 | 能说出 BookOrderService_ / BookOrdersSubmitOrderContext / GetOrderTotalContext 各自的用途，并指出外键访问器是 getCustomerId() 而不是 getCustomer_ID() | 25 分 | java.html#types
⑥ Java 服务 | JAVA-05 | 把 Node 版的 5 类业务规则改写成 Java 事件处理器 | 编译通过；规则与 Node 版逐条对应（编号/校验/派生金额/汇总回写/动作/函数） | 90 分 | java.html#handler
⑥ Java 服务 | JAVA-06 | 启动应用并核对启动自检清单 | 日志里能看到 Registered service BookOrderService、CsvDataLoader 的 4 行 Filling、Registered handler class、Tomcat started on port 8080 | 20 分 | java.html#run
⑥ Java 服务 | JAVA-07 | 用 CAP 索引页找出端点的真实 URL | 打开 http://localhost:8080/ 能列出所有服务的 URL，并指出与预期不一致时会拼成什么形状 | 15 分 | java.html#run
⑥ Java 服务 | JAVA-08 | 把 @path 改成 Java 语义并让 $metadata 返回 200 | curl -u alice:alice http://localhost:8080/odata/v4/book-order/$metadata → 200 | 20 分 | java.html#traps
⑥ Java 服务 | JAVA-09 | 配置本地身份模拟（或改用真实 XSUAA）让读实体通过 | 带凭据读 BookOrders 返回 200 且能看到 4 张种子订单；能说明 mock 用户配置的属性从哪查 | 60 分 | java.html#fail
⑥ Java 服务 | JAVA-10 | 写 3 个 JUnit + MockMvc 用例并跑通 | mvn -pl srv test 通过：$metadata 200、匿名 401、函数返回值正确 | 60 分 | java.html#test
⑥ Java 服务 | JAVA-11 | 完成 Node 与 Java 的对照表复述 | 能不看资料说出 8 个以上维度的差异（注册方式/类型安全/查询写法/错误响应/事务/数据库/启动/测试/产物） | 30 分 | java.html#node-vs-java
⑦ 测试 | TEST-01 | 把「模型无 ERROR + 实体集数量」写成可进 CI 的一条断言 | cds compile --to edmx 的输出与退出码陷阱（有 [ERROR] 时 exit code 仍可能是 0）；grep -q 判定 | 15 分 | testing.html#s1-1
⑦ 测试 | TEST-02 | 给现有 5 类 handler 各补一条负向用例（400/401/405/409/404） | cds.test 的 GET/POST、.catch(e => e) + err.response.status、业务消息断言 | 30 分 | testing.html#s2
⑦ 测试 | TEST-03 | 让 odata-verify.sh 幂等：连跑两次结果一致 | 脚本会写数据（新增明细/激活草稿/提交订单）；before() 里 data.reset() 或每轮 npm run deploy | 20 分 | testing.html#s5-1
⑦ 测试 | TEST-04 | 写 test/ci-verify.sh：起服务 → 轮询就绪 → 跑两层测试 → 收尾 | 不能固定 sleep；轮询 $metadata 返回 200；最后 kill 掉服务进程 | 25 分 | testing.html#s7-1
⑦ 测试 | TEST-05 | 接入 GitHub Actions（模型检查 + 两层测试 + 失败时打印服务端日志） | actions/setup-node 的 cache: npm（不要缓存 node_modules）、Node 版本矩阵、fail-fast: false | 25 分 | testing.html#s7-2
⑦ 测试 | TEST-06 | 用 BASE= 变量把验收脚本指向已部署环境跑一遍 | 脚本支持 BASE 环境变量；云端与本地 sqlite 的方言/权限差异只有真跑才知道 | 20 分 | testing.html#s9
⑧ 权限 | SEC-01 | 把四种 auth kind 的行为差异跑出来（mocked / dummy / basic / jwt） | mocked 下匿名 GET 返回 401（带 WWW-Authenticate: Basic realm="Users"）、-u alice:alice 返回 200；用 cds_requires_auth_kind=dummy 重启后同一个匿名请求返回 200——两次状态码都记录在案并解释原因 | 20 分 | security.html#s3
⑧ 权限 | SEC-02 | 用 cds.requires.auth.users 收紧本地认证 | 配置里出现 "*": false 与带 password 的用户；npx cds env get requires.auth 能看到合并后的用户；未配置的用户名返回 401、已知用户输错密码返回 401 | 15 分 | security.html#s4-2
⑧ 权限 | SEC-03 | 本地复现 401 / 403 / 200 三态 | 同一条 GET：匿名 401、只有 view 角色的 alice 200、无角色的 bob 403（响应体形如 {"error":{"message":"Forbidden","code":"403"}}）；同一张订单的 submitOrder：alice 403、zoe 200 并返回业务消息 | 25 分 | security.html#s5
⑧ 权限 | SEC-04 | 写出服务级 + 实体级 + 动作级的授权组合 | 服务上有 @(requires: 'authenticated-user')，实体上有 @restrict 的 grant/to 组合（含动作名授权），并且能说明「层级之间是逻辑与、同一实体内多条 privilege 是逻辑或」；cds compile --to edmx 无 error | 20 分 | security.html#s7
⑧ 权限 | SEC-05 | 用 cds compile srv --to xsuaa 生成并核对授权描述符 | 命令输出里出现与 CDS 的 to: 一一对应的 scopes；与项目里手工维护的 xs-security.json 逐字对照后能指出差异（生成的是 to: 名，手工版改成了 OrderViewer/OrderEditor/OrderAdmin） | 15 分 | security.html#s9-3
⑧ 权限 | SEC-06 | 在 mta.yaml 里接上 xs-security.json，并检查 approuter 的 token 转发 | resources 里的 xsuaa 资源带 path: ./xs-security.json 与 service-plan: application；srv 与 approuter 都 requires 它；approuter 的 destination 上有 forwardAuthToken: true，xs-app.json 的路由上有 authenticationType: xsuaa | 20 分 | security.html#s9-4
⑧ 权限 | SEC-07 | 完成「只有订单管理员能提交订单」的完整链路（六步） | ① 模型加 @restrict（编译通过）② 描述符里 scope 名与 to: 对齐 ③ mta.yaml 引用 ④ 本地 alice 403 / zoe 200 ⑤ 部署后 cockpit 角色集合里含 OrderAdmin 且用户已加入 ⑥ 云端 curl 得到 403 / 200 / 401 三态 | 60 分 | security.html#s10
⑧ 权限 | SEC-08 | 用 service key 取 JWT 并解出 scope 列表 | cf create-service-key 成功；cf service-key … ¦ tail -n +2 ¦ jq -r '.credentials.url' 拿到 token 端点；client_credentials 与 password 两条路各取一个 token，解 payload 后能说明两者 scope 差异（技术用户无业务 scope） | 25 分 | security.html#s11-2
⑧ 权限 | SEC-09 | 用错误表把一个真实 403 定位到具体一环 | 写出排查记录：状态码 → 解 JWT 看 scope → 与 to: 逐字比对 → 检查角色集合与用户分配 → 检查 token 是否重新签发；结论指向唯一一环，并说明改完后如何复验 | 20 分 | security.html#s12
⑧ 权限 | SEC-10 | 逐条勾选安全基线清单并说明不达标的风险 | 清单中至少 6 条能在自己的项目里指出对应的配置位置（package.json 的 [production] 档、注解、角色集合、验收脚本），其余两条说明为什么暂时做不到 | 15 分 | security.html#s13
⑨ Fiori UI | FIORI-01 | 给订单列表加状态着色（virtual statusCriticality + Criticality 注解） | 服务投影里的 virtual 元素（不落库）、after('READ') 里按行赋值、UI.DataField 的 Criticality 路径指向它；对照 UI.CriticalityType 的 0/1/2/3 取值 | 25 分 | fiori.html#s13-1
⑨ Fiori UI | FIORI-02 | 把「客户」加进筛选条并让筛选顺序变成 [status, customer, orderDate] | UI.SelectionFields 的数组顺序即筛选条顺序；customer 是关联，写 customer 与 customer_ID 的输入形态不同 | 15 分 | fiori.html#s13-2
⑨ Fiori UI | FIORI-03 | 把订单明细做成 Object Page 的独立分节并解释 Target 为何用关联路径 | UI.Facets 里 UI.ReferenceFacet 的 Target 可以是本实体注解，也可以是 items/@UI.LineItem 这样的关联路径注解 | 20 分 | fiori.html#s13-3
⑨ Fiori UI | FIORI-04 | 手写一份最小可用 manifest.json 并让应用在 /book-orders/webapp/index.html 打开 | sap.app.dataSources 指向 /odata/v4/book-order/、libs 里加 sap.fe.templates、routing.routes/targets 两条 pattern、sap.app.id 与 index.html 的资源根/组件名一致 | 30 分 | fiori.html#s4
⑨ Fiori UI | FIORI-05 | 用 curl 复现 Create → 编辑 → Save → 取消 四条请求并记录状态码 | 草稿编排：POST 建草稿（IsActiveEntity=false）→ PATCH 改草稿 → POST draftActivate（201）→ DELETE 丢弃（204）；业务校验（400/409）只在激活时触发 | 25 分 | fiori.html#s9
⑨ Fiori UI | FIORI-06 | 制造一次白屏并用三步定位法给出「是哪一层」的结论 | ① 静态资源状态码 ② console 第一条报错 ③ $metadata 里 grep UI.LineItem 的数量；分别对应静态资源层/UI5 层/注解层 | 20 分 | fiori.html#s8
⑩ 部署 | DEPLOY-01 | 复现并修复「部署成功但没有表」：对比 [production].db.kind 有无时的 gen/ 产物 | cds build 的 tasks 列表由 profile 解析出的数据库类型决定；gen/db 缺失会导致 HDI 部署器无事可做 | 20 分 | deploy.html#s12-1
⑩ 部署 | DEPLOY-02 | 用 MTA 扩展描述符把 srv 的内存与实例数做成 dev/prod 两套配置 | _schema-version / ID / extends / modules[].parameters 的写法；cf deploy -e 与 cds up --overlay 的用法 | 20 分 | deploy.html#s12-2
⑩ 部署 | DEPLOY-03 | 写一条 CI 工作流：npm ci → cds build → 校验 gen/db → mbt build → 只在 main 上 cf deploy | 构建门禁（test -d gen/srv / gen/db）、cap-js/cf-setup@v2 的变量与 Secret、--sso 无法用于无人值守环境 | 35 分 | deploy.html#s12-3
⑩ 部署 | DEPLOY-04 | 逐段读懂本项目的 mta.yaml 并说出删掉每个模块/资源的后果 | srv(nodejs, gen/srv) / db-deployer(hdb, gen/db) / approuter(nodejs, app/router) / app-deployer(com.sap.application.content) / html5 模块；resources 的 hana hdi-shared、xsuaa application、html5-apps-repo app-host/app-runtime | 30 分 | deploy.html#s2
⑩ 部署 | DEPLOY-05 | 从 .mtar 检查到部署后验证：完整走一遍 5 条验收清单并留下输出 | mbt build -t / tar -tf 检查归档；部署后 curl $metadata → 取数据 → 查表 → cf apps → 打开 Fiori | 30 分 | deploy.html#s5
⑩ 部署 | DEPLOY-06 | 给一次失败的部署取全量日志并定位到具体模块 | cf mta-ops 拿 Operation ID、cf dmol -i <id> -d <dir> 取日志、cf logs <app> --recent 看应用日志 | 20 分 | deploy.html#s6-4
概念（理解型） | CON-01 | 不看资料画出 CAP 的三层架构图，并标注文件落点（理解型） | 能在纸上或白板上画出「模型 / 服务 / UI + 横切的部署」四块，写出每层在示范项目里的文件名（db/schema.cds、srv/*.cds + .js、app/book-orders/annotations.cds + webapp/、mta.yaml），并说明依赖方向是单向的 | 15 分 | concept.html#s2
概念（理解型） | CON-02 | 复述一次请求的生命周期，并指出 401/403 产生在哪一步（理解型） | 能按顺序说出：解析（OData → CQN）→ 认证 → 授权 → before → on（缺省实现 = 查询数据库）→ after → 响应，并指出 401 在认证、403 在授权；能对应到至少两个自己写过的 handler 钩子 | 15 分 | concept.html#s4
概念（理解型） | CON-03 | 讲清「一份模型、三份产物」（理解型） | 能用一句话说明 --to sql / --to edmx / --to csn 各自给谁用，并解释为什么运行时读 CSN 而不是 .cds 文本；能举出至少两个「编译器自动补上」的东西（表名前缀、managed 的四个审计列、Association 的 FK 列等） | 15 分 | concept.html#s3-1
概念（理解型） | CON-04 | 任选 5 个核心概念，给出定义 + 示范项目里的例子（理解型） | 从 15 个概念（CDS / entity / projection / aspect / association / composition / annotation / handler / CQN / draft / HDI container / MTA / XSUAA / approuter / Fiori Elements）中挑 5 个，每个都能说出定义并指向项目里的具体文件或对象，没有概念错位 | 20 分 | concept.html#s5
概念（理解型） | CON-05 | 对照 Node 与 Java 两种运行时，说出 5 个维度的差异（理解型） | 至少覆盖 handler 写法、类型安全、构建工具、测试框架、启动命令中的 5 项，并能回答「换运行时时哪些东西不用改」（模型、API 契约、UI 注解、授权规则） | 20 分 | concept.html#s7
概念（理解型） | CON-06 | 把 CAP 与 RAP / 传统 ABAP 做三点对应（理解型） | 能就模型语言、业务实现、授权三方面各说一条对应关系（CDS 与 UI 注解可迁移；行为实现类 + EML 对应 handler + CQN；DCL / 授权对象对应 @restrict + 角色集合），并说明部署位置的根本差异 | 20 分 | concept.html#s9
概念（理解型） | CON-07 | 从 12 个常见误解里挑 3 个，逐一纠正（理解型） | 能说明误解为什么会产生（归错层、把静态约束当权限、把本地当云端），并给出正确理解与验证方式；至少一个误解要能指向自己在课程里踩过的坑 | 15 分 | concept.html#s11
概念（理解型） | CON-08 | 按自己的角色写 3 步学习路线，并说明每步的完成判据（理解型） | 写出三步，每步都有可观察的判据（例如「cds watch 起得来」「curl 能触发一条业务规则得 4xx」「部署后路由上 $metadata 返回 200」），且路线与角色匹配 | 15 分 | concept.html#s12
示范项目 | PRJ-01 | 读懂需求表并说出每条需求对应哪个文件 | 能指出 R1–R10 各自落在 schema.cds / 服务定义 / handler / annotations / mta.yaml 的哪一处 | 20 分 | project.html#req
示范项目 | PRJ-02 | 安装并让示范项目跑起来 | npm install → npm run deploy → npm start，服务挂载在 /odata/v4/book-order | 30 分 | project.html#step1
示范项目 | PRJ-03 | 用 SQL 核对建库结果 | 能列出 6 张表并说出各自的正确行数（Books 5 / Customers 3 / BookOrders 4 / BookOrderItems 9） | 15 分 | project.html#step3
示范项目 | PRJ-04 | 逐段讲出 schema.cds 的三个设计决定 | 能解释为什么不用 Composition、不用 Currency 型、聚合不能做成实体 | 30 分 | project.html#step2
示范项目 | PRJ-05 | 手工触发 5 类业务规则并观察状态码 | 编号生成、409 重复、金额派生 8400、汇总回写 12000、空订单提交 400 全部亲手复现 | 45 分 | project.html#step5
示范项目 | PRJ-06 | 跑通 26 条 OData 验收断言 | bash test/odata-verify.sh 输出 PASS 26 / FAIL 0，并能解释其中任意 3 条的业务含义 | 20 分 | project.html#step6
示范项目 | PRJ-07 | 在浏览器里打开 Fiori 界面并完成一次完整交互 | 能看到 4 张订单、状态列有颜色、能进入 Object Page 看到明细；能说出 dev-proxy 的作用 | 40 分 | project.html#step7
示范项目 | PRJ-08 | 自己设计一个新的负向用例 | 写出 curl 命令与期望状态码，实际跑一遍并解释消息来自哪一行代码（例如数量为负、订单号重复、对只读视图写入） | 30 分 | project.html#step6
示范项目 | PRJ-09 | 把项目改成另一个业务场景（课堂作业） | 按「模型 → 服务 → 规则 → 注解 → 重新部署」的顺序改完，建库成功且至少 3 条断言仍然通过 | 120 分 | project.html#final
示范项目 | PRJ-10 | 写出部署链路每一步的产物 | 能画出 cds build → gen/ → mbt build → .mtar → cf deploy → 应用 + HDI 容器 的流程图，并说明每步失败时的现象 | 30 分 | project.html#step9
示范项目 | PRJ-11 | （可选）在真实 BTP 账号上完成部署 | cf apps 显示两个应用 started；路由上 curl $metadata 返回 200；Database Explorer 里能看到 4 张表 | 90 分 | project.html#step9

## 4_环境清单
组件 | 要求 | 本机实测版本 | 说明
Node.js | 20 LTS 或 22 LTS | v22.23.2 | 必须 LTS：better-sqlite3 原生模块要匹配 ABI
@sap/cds | 9.x | 9.9.3 | 与 cds-dk 同大版本
@sap/cds-dk | 9.x | 9.x（devDependency） | 提供 cds CLI；cds-dk 10 要求 cds ≥ 9
@cap-js/sqlite | 2.x | 2.x（SQLite 3.53.2） | 本地数据库，零配置
JDK | 17 或 21 | OpenJDK 21.0.12.1 | 只有 Java 板块需要
Maven | 3.9+ | 3.9.16 | CAP Java 构建
SAPUI5（Fiori） | 带 sap.fe.* 的版本 | 1.136.0（ui5.sap.com） | sap.fe 不在 OpenUI5 里，必须用 SAPUI5 CDN 或本地部署
浏览器 | Chrome / Edge 最新 | Google Chrome | 调试 $metadata 与 Fiori 必备
BTP 试用账号 | 1 个（可选） | 未开通（未实测云端部分） | 无账号也能完成 ④–⑦ 全部内容

## 5_实测证据
环节 | 命令 | 实测结果
安装 | npm install（Node 22） | 328 packages；better-sqlite3 原生模块可用（SQLite 3.53.2）
建库 | npm run deploy | 6 张表；Books 5 / Customers 3 / BookOrders 4 / BookOrderItems 9 行
启动 | npm start | server listening on http://localhost:4004；服务挂载 /odata/v4/book-order
OData 验收 | bash test/odata-verify.sh | PASS 26 / FAIL 0（含匿名 401、草稿 409/400、状态迁移 409）
Fiori | cds watch + node test/dev-proxy.js + tools/shot.js | List Report 渲染成功（assets/fig/real/fiori_list_report.png）
Java 编译 | mvn -DskipTests compile | BUILD SUCCESS（71 个源文件，cds.gen 已生成）
Java 运行 | mvn spring-boot:run | 服务启动、CSV 灌入 H2、handler 挂载；$metadata 200
Java 认证 | curl -u alice:alice …/BookOrders | ⚠ 401 —— 本地 mock 用户配置未解决（见 java.html §10）

## 6_交付物
交付物 | 内容 | 本机状态
index.html …（20 页） | 课程页面：概念 + ①–⑩ 板块 + 示范项目 + 源码/速查/排错/索引/讲师/学员/自测/术语 | 已生成，check_page 全绿（cli.html 缺失时除外）
assets/fig/*.svg | 92 张高保真重绘画面（BTP / BAS / HANA / Fiori / CF CLI） | 92/92 由 figkit 渲染成功；抽样 12 张用 Chrome 栅格化验证非空白
assets/fig/real/fiori_list_report.png | 本机真实运行的 Fiori Elements List Report 截图 | 已用视觉核对：4 张订单 + 状态着色 + 行内动作按钮
project-code/demo-node/ | 可运行的 CAP Node.js 示范项目（模型 / 服务 / 规则 / Fiori / 验收脚本 / MTA） | 实测通过（26/26 断言）
project-code/demo-java/ | 同一套 CDS 模型的 Java 实现 | 编译与启动通过；认证相关验证未通过
work/evidence/*.txt | 全部真实运行的原始输出（8 个文件） | 见 5_实测证据
quiz.html / tasks.html / code.html | 自测 196 题 / 任务 119 条 / 源码全文 75 文件 8886 行 | 由 tools/build_*.py 从片段与磁盘文件生成